## Plan (hidden)
PLAN | liczba modułów | Norweska
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 podłogi | Norweska
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 ścian | Norweska
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 el.zew. | Norweska
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A
PLAN | liczba modułów | CRAMO
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 podłogi | CRAMO
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 ścian | CRAMO
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 el.zew. | CRAMO
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A
PLAN | liczba modułów | Fabryka
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 podłogi | Fabryka
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 ścian | Fabryka
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | m2 el.zew. | Fabryka
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
232 | HeimdalsPorten | bud. A
|  | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan został zatwierdzony:
Jak minie data w komórce A24 ta zakładka jest blokowana, tam samo "Daty"
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-11
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-16
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-03-22
2021-03-23
2021-03-24
2021-03-25
2021-03-26
2021-03-27
2021-03-28
2021-03-29
2021-03-30
2021-03-31

## Realizacja (hidden)
REALIZACJA | liczba modułów
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
REALIZACJA | m2
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Komentarz do kontraktu | 01.03.2021 (pon) | 02.03.2021 (wt) | 03.03.2021 (śr) | 04.03.2021 (czw) | 05.03.2021 (pt) | 06.03.2021 (sob) | 07.03.2021 (niedz) | 08.03.2021 (pon) | 09.03.2021 (wt) | 10.03.2021 (śr) | 11.03.2021 (czw) | 12.03.2021 (pt) | 13.03.2021 (sob) | 14.03.2021 (niedz) | 15.03.2021 (pon) | 16.03.2021 (wt) | 17.03.2021 (śr) | 18.03.2021 (czw) | 19.03.2021 (pt) | 20.03.2021 (sob) | 21.03.2021 (niedz) | 22.03.2021 (pon) | 23.03.2021 (wt) | 24.03.2021 (śr) | 25.03.2021 (czw) | 26.03.2021 (pt) | 27.03.2021 (sob) | 28.03.2021 (niedz) | 44284 | 44285 | 44286
Data ostatniej aktualizacji

## Wąskie gardła
Hala | Norweska
Etykiety wierszy | m2 Weinmann | Wydajność Weinmann | Iloczyn z m2 ścian | Suma z Wydajność Weinmann | wydajność - m2 zaplanowane | różnice narastająco
2021-11-02 | 257.9366 | 300 | 257.9366 | 300 | 42.0634 | 42.0634 | 85.98%
2021-11-03 | 314.3152 | 300 | 572.2518 | 600 | -14.3152 | 27.7482 | 104.8%
2021-11-04 | 316.1762 | 300 | 888.428 | 900 | -16.1762 | 11.572 | 105.4%
2021-11-05 | 306.7727 | 300 | 1195.2007 | 1200 | -6.7727 | 4.7993 | 102.3%
2021-11-06 | 207.3169 | 300 | 1402.5176 | 1500 | 92.6831 | 97.4824 | 69.11%
2021-11-08 | 341.7001 | 300 | 1744.2177 | 1800 | -41.7001 | 55.7823 | 113.9%
2021-11-09 | 284.8027 | 300 | 2029.0204 | 2100 | 15.1973 | 70.9796 | 94.93%
2021-11-10 | 299.7511 | 300 | 2328.7716 | 2400 | 0.24886 | 71.2284 | 99.92%
2021-11-15 | 275.8711 | 300 | 2604.6427 | 2700 | 24.1289 | 95.3573 | 91.96%
2021-11-16 | 304.0377 | 300 | 2908.6804 | 3000 | -4.0377 | 91.3196 | 101.3%
2021-11-17 | 364.2543 | 300 | 3272.9347 | 3300 | -64.2543 | 27.0653 | 121.4%
2021-11-18 | 278.3382 | 300 | 3551.2729 | 3600 | 21.6618 | 48.7271 | 92.78%
2021-11-19 | 315.0653 | 300 | 3866.3382 | 3900 | -15.0653 | 33.6618 | 105%
2021-11-22 | 300.5316 | 300 | 4166.8698 | 4200 | -0.53159 | 33.1302 | 100.2%
2021-11-23 | 323.7407 | 300 | 4490.6105 | 4500 | -23.7407 | 9.3895 | 107.9%
2021-11-24 | 288.5371 | 300 | 4779.1476 | 4800 | 11.4629 | 20.8524 | 96.18%
2021-11-25 | 319.6524 | 300 | 5098.8 | 5100 | -19.6524 | 1.2 | 106.6%
2021-11-26 | 373.1748 | 300 | 5471.9748 | 5400 | -73.1748 | -71.9748 | 124.4%
2021-11-29 | 303.6723 | 300 | 5775.6472 | 5700 | -3.6723 | -75.6472 | 101.2%
2021-11-30 | 365.2067 | 300 | 6140.8539 | 6000 | -65.2067 | -140.8539 | 121.7%
Suma końcowa | 6140.8539 | 300 |  |  | -5840.8539 | 0 | 2047%
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
Hala | Cramo |  | tutaj błędne informacje, bo na hali Cramo nic nie ma
Etykiety wierszy | m2 MobiOne | Wydajność MobiOne | m2 MobiOne narastająco | Wydajność MobiOne narastająco | wydajność - m2 zaplanowane | różnice narastająco
2021-11-26 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0%
Suma końcowa | 0 | 150 |  |  | 150 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
tylko ściany
Etykiety wierszy | m2 płyt | Wydajność Formatówki | m2 płyt narastajaco | Suma z Wydajność Formatówki | wydajność - m2 zaplanowane | różnice narastająco
2021-11-02 | 515.8733 | 1200 | 515.8733 | 1200 | 684.1267 | 684.1267 | 42.99%
2021-11-03 | 628.6304 | 1200 | 1144.5037 | 2400 | 571.3696 | 1255.4963 | 52.39%
2021-11-04 | 632.3523 | 1200 | 1776.856 | 3600 | 567.6477 | 1823.144 | 52.7%
2021-11-05 | 613.5454 | 1200 | 2390.4014 | 4800 | 586.4546 | 2409.5986 | 51.13%
2021-11-08 | 683.4002 | 1200 | 3073.8016 | 6000 | 516.5998 | 2926.1984 | 56.95%
2021-11-09 | 569.6055 | 1200 | 3643.4071 | 7200 | 630.3945 | 3556.5929 | 47.47%
2021-11-10 | 599.5023 | 1200 | 4242.9094 | 8400 | 600.4977 | 4157.0906 | 49.96%
2021-11-15 | 551.7422 | 1200 | 4794.6516 | 9600 | 648.2578 | 4805.3484 | 45.98%
2021-11-16 | 608.0755 | 1200 | 5402.7271 | 10800 | 591.9245 | 5397.2729 | 50.67%
2021-11-17 | 728.5086 | 1200 | 6131.2357 | 12000 | 471.4914 | 5868.7643 | 60.71%
2021-11-18 | 556.6764 | 1200 | 6687.9121 | 13200 | 643.3236 | 6512.0879 | 46.39%
2021-11-19 | 630.1306 | 1200 | 7318.0427 | 14400 | 569.8694 | 7081.9573 | 52.51%
2021-11-22 | 601.0632 | 1200 | 7919.1058 | 15600 | 598.9368 | 7680.8942 | 50.09%
2021-11-23 | 647.4815 | 1200 | 8566.5873 | 16800 | 552.5185 | 8233.4127 | 53.96%
2021-11-24 | 577.0742 | 1200 | 9143.6616 | 18000 | 622.9258 | 8856.3384 | 48.09%
2021-11-25 | 639.3047 | 1200 | 9782.9663 | 19200 | 560.6953 | 9417.0337 | 53.28%
2021-11-26 | 746.3496 | 1200 | 10529.3159 | 20400 | 453.6504 | 9870.6841 | 62.2%
2021-11-29 | 607.3447 | 1200 | 11136.6606 | 21600 | 592.6553 | 10463.3394 | 50.61%
2021-11-30 | 730.4134 | 1200 | 11867.074 | 22800 | 469.5866 | 10932.926 | 60.87%
2021-11-06 | 414.6337 | 1200 | 12281.7078 | 24000 | 785.3663 | 11718.2922 | 34.55%
Suma końcowa | 12281.7078 | 1200 |  |  | -11081.7078 | 0 | 1023%
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## Arkusz1 (hidden)
Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | Cramo | Norweska | Suma końcowa
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-29
2021-11-30
2021-11-06
Suma końcowa

## dachy i lazienki
dachy
Liczba z Dach | Etykiety kolumn
| Cramo | Norweska |  |  | Suma końcowa
Etykiety wierszy | (puste) | Nie | Tak | (puste)
2021-11-02 |  | 2 |  |  | 2
2021-11-03 |  | 3 |  |  | 3
2021-11-04 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-05 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-06 |  | 1 | 1 |  | 2
2021-11-08 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-09 |  | 3 |  |  | 3
2021-11-10 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-15 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-16 |  | 3 |  |  | 3
2021-11-17 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-18 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-19 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-22 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-23 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-24 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-25 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-26 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-29 |  | 2 | 1 |  | 3
2021-11-30 |  | 2 | 1 |  | 3
Suma końcowa |  | 42 | 16 |  | 58
łazienki
Liczba z Łazienka | Etykiety kolumn
| Cramo | Norweska |  | Suma końcowa
Etykiety wierszy | (puste) | Nie | Tak
2021-11-02 |  |  | 2 | 2
2021-11-03 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-04 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-05 |  | 2 | 1 | 3
2021-11-06 |  |  | 2 | 2
2021-11-08 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-09 |  | 3 |  | 3
2021-11-10 |  | 2 | 1 | 3
2021-11-15 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-16 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-17 |  | 1 | 3 | 4
2021-11-18 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-19 |  | 3 |  | 3
2021-11-22 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-23 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-24 |  | 2 | 1 | 3
2021-11-25 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-26 |  | 1 | 2 | 3
2021-11-29 |  | 2 | 1 | 3
2021-11-30 |  |  | 3 | 3
Suma końcowa |  | 25 | 34 | 59

## Arkusz2
Liczba z Data Montaż | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | Cramo | Norweska | Suma końcowa
Kernen |  | 1 | 1
2021-11-17 |  | 1 | 1
Marie Michelets |  | 58 | 58
2021-11-02 |  | 2 | 2
2021-11-03 |  | 3 | 3
2021-11-04 |  | 3 | 3
2021-11-05 |  | 3 | 3
2021-11-06 |  | 2 | 2
2021-11-08 |  | 3 | 3
2021-11-09 |  | 3 | 3
2021-11-10 |  | 3 | 3
2021-11-15 |  | 3 | 3
2021-11-16 |  | 3 | 3
2021-11-17 |  | 3 | 3
2021-11-18 |  | 3 | 3
2021-11-19 |  | 3 | 3
2021-11-22 |  | 3 | 3
2021-11-23 |  | 3 | 3
2021-11-24 |  | 3 | 3
2021-11-25 |  | 3 | 3
2021-11-26 |  | 3 | 3
2021-11-29 |  | 3 | 3
2021-11-30 |  | 3 | 3
Bjertnes | 1 |  | 1
2021-11-26 | 1 |  | 1
Suma końcowa | 1 | 59 | 60

## poprawnosci
Nazwa modułu/elementu | Nazwa kontraktu | m2 podłogi | długość modułu [m] | szerokość modułu [m2] | Mnożenie | czy ok | [m2 wpisane] - [m2 z mnożenia wymiarów]
A-101X | Marie Michelets | 40.76 | 11.004 | 3.939 | 43.3448 | rozbieżność | -2.5848
A-101Y | Marie Michelets | 45.21 | 11.004 | 4.165 | 45.8317 | rozbieżność | -0.62166
A-102X | Marie Michelets | 40.76 | 11.004 | 3.939 | 43.3448 | rozbieżność | -2.5848
A-102Y | Marie Michelets | 45.21 | 11.004 | 4.165 | 45.8317 | rozbieżność | -0.62166
A-103X | Marie Michelets | 40.76 | 11.004 | 3.938 | 43.3338 | rozbieżność | -2.5738
A-103Y | Marie Michelets | 45.21 | 11.004 | 4.165 | 45.8317 | rozbieżność | -0.62166
A-201X | Marie Michelets | 49.0563 | 12.454 | 3.939 | 49.0563 | rozbieżność | -7.1054e-15
A-201Y | Marie Michelets | 55.2029 | 13.254 | 4.165 | 55.2029 | rozbieżność | 7.1054e-15
A-301X | Marie Michelets | 49.0563 | 12.454 | 3.939 | 49.0563 | rozbieżność | -7.1054e-15
A-301Y | Marie Michelets | 55.2029 | 13.254 | 4.165 | 55.2029 | rozbieżność | 7.1054e-15
A-302X | Marie Michelets | 49.0563 | 12.454 | 3.939 | 49.0563 | rozbieżność | -7.1054e-15
A-302Y | Marie Michelets | 55.2029 | 13.254 | 4.165 | 55.2029 | rozbieżność | 7.1054e-15
A-303X | Marie Michelets | 49.2408 | 12.504 | 3.938 | 49.2408 | OK | 0
A-303Y | Marie Michelets | 54.9947 | 13.204 | 4.165 | 54.9947 | OK | 0
A-401X | Marie Michelets | 49.0563 | 12.454 | 3.939 | 49.0563 | rozbieżność | -7.1054e-15
A-401Y | Marie Michelets | 55.2029 | 13.254 | 4.165 | 55.2029 | rozbieżność | 7.1054e-15
A-401Z | Marie Michelets | 55.2029 | 13.254 | 4.165 | 55.2029 | rozbieżność | 7.1054e-15
A-402X | Marie Michelets | 49.2533 | 12.504 | 3.939 | 49.2533 | OK | 0
A-402Y | Marie Michelets | 52.0833 | 12.505 | 4.165 | 52.0833 | OK | 0
A-402Z | Marie Michelets | 49.0563 | 12.454 | 3.939 | 49.0563 | rozbieżność | -7.1054e-15
B-101X | Marie Michelets | 56.18 | 15.618 | 3.803 | 59.3953 | rozbieżność | -3.2153
B-101Y | Marie Michelets | 38.41 | 12.074 | 3.463 | 41.8123 | rozbieżność | -3.4023
B-102X | Marie Michelets | 56.18 | 15.618 | 3.803 | 59.3953 | rozbieżność | -3.2153
B-102Y | Marie Michelets | 38.41 | 12.074 | 3.463 | 41.8123 | rozbieżność | -3.4023
B-202X | Marie Michelets | 56.18 | 15.618 | 3.803 | 59.3953 | rozbieżność | -3.2153
B-202Y | Marie Michelets | 38.41 | 12.074 | 3.463 | 41.8123 | rozbieżność | -3.4023
B-301X | Marie Michelets | 56.18 | 15.618 | 3.803 | 59.3953 | rozbieżność | -3.2153
B-301Y | Marie Michelets | 38.41 | 12.074 | 3.463 | 41.8123 | rozbieżność | -3.4023
B-302X | Marie Michelets | 56.18 | 15.618 | 3.803 | 59.3953 | rozbieżność | -3.2153
B-302Y | Marie Michelets | 38.41 | 12.074 | 3.463 | 41.8123 | rozbieżność | -3.4023
B-401X | Marie Michelets | 56.18 | 15.618 | 3.803 | 59.3953 | rozbieżność | -3.2153
B-401Y | Marie Michelets | 38.41 | 12.074 | 3.463 | 41.8123 | rozbieżność | -3.4023
B-402X | Marie Michelets | 56.18 | 15.618 | 3.803 | 59.3953 | rozbieżność | -3.2153
B-402Y | Marie Michelets | 38.41 | 12.074 | 3.463 | 41.8123 | rozbieżność | -3.4023
C-101X | Marie Michelets | 51.27 | 13.005 | 4 | 52.02 | rozbieżność | -0.75
C-102X | Marie Michelets | 53.57 | 13.005 | 4.16 | 54.1008 | rozbieżność | -0.5308
C-103X | Marie Michelets | 53.57 | 13.005 | 4.16 | 54.1008 | rozbieżność | -0.5308
C-104X | Marie Michelets | 53.57 | 13.005 | 4.16 | 54.1008 | rozbieżność | -0.5308
C-105X | Marie Michelets | 53.57 | 13.005 | 4.16 | 54.1008 | rozbieżność | -0.5308
C-105Y | Marie Michelets | 30.67 | 12.669 | 2.869 | 36.3474 | rozbieżność | -5.6774
C-201X | Marie Michelets | 60.272 | 15.068 | 4 | 60.272 | OK | 0
C-202X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-203X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-204X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-205X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-205Y | Marie Michelets | 30.67 | 12.669 | 2.598 | 32.9141 | rozbieżność | -2.2441
C-301X | Marie Michelets | 60.272 | 15.068 | 4 | 60.272 | OK | 0
C-301Y | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-302X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-303X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-304X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-304Y | Marie Michelets | 30.67 | 12.669 | 2.598 | 32.9141 | rozbieżność | -2.2441
C-401X | Marie Michelets | 60.272 | 15.068 | 4 | 60.272 | OK | 0
C-401Y | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-401Z | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-402X | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-402Y | Marie Michelets | 62.6829 | 15.068 | 4.16 | 62.6829 | OK | 0
C-402Z | Marie Michelets | 30.67 | 12.669 | 2.598 | 32.9141 | rozbieżność | -2.2441

## Elementy
UZUPEŁNIA KIEROWNIK PROJEKTU | [14 empty] | PP |  |  | UZUPELNIA KIEROWNIK PROJEKTU
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Nazwa modułu/elementu | Typ | m2 podłogi | m2 sufitu | m2 SD | m2 SM | m2 SZ | m2 dobitek | m2 attyk | długość modułu [m] | szerokość modułu [m2] | Dokumentacja warsztatowa (data) | Dok. Elewacje (data) | Data Montaż | Typ | Hala | Dach | Okna | Drzwi zewnętrzne | Wiatrołap | Łazienka | Kuchnia | Fartuch kuchenny w glazurze | tryskacze | kabina prysznicowa | WC | Wylewka betonowa | Komentarz dodatkowy | m2 formatowka | dni dok a montaż
264 | Marie Michelets | C-203X | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-10-19 | 2021-11-09 | 2021-11-02 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module | 257.9366 | 11
264 | Marie Michelets | C-103X | I kondygnacja | 53.57 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 13.005 | 4.16 | 2021-10-19 | 2021-11-09 | 2021-11-02 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka | 257.9366 | 11
264 | Marie Michelets | C-202X | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-10-20 | 2021-11-10 | 2021-11-03 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module | 257.9366 | 11
264 | Marie Michelets | A-201Y | pośrednia kondygnacja | 55.2029 | 45.21 | 34.071 | 41.749 | 20.9009 | 0 |  | 13.254 | 4.165 | 2021-10-20 | 2021-11-10 | 2021-11-03 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module | 193.4417 | 11
264 | Marie Michelets | A-201X | pośrednia kondygnacja | 49.0563 | 40.76 | 28.536 | 41.7226 | 18.3674 | 4.5675 |  | 12.454 | 3.939 | 2021-10-20 | 2021-11-10 | 2021-11-03 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (produkcja), balkon w module | 177.2521 | 11
264 | Marie Michelets | C-205Y | pośrednia kondygnacja | 30.67 | 30.67 | 10.6764 | 22.8537 | 44.2824 | 6.3945 |  | 12.669 | 2.598 | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 2021-11-04 | moduł | Norweska | Nie | 5 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. |  | 155.6251 | 11
264 | Marie Michelets | C-205X | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 41.4264 | 57.3982 | 20.8481 | 7.497 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 2021-11-04 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (montaż na budowie), balkon w module | 239.3455 | 11
264 | Marie Michelets | B-401X | ostatnia kondygnacja | 56.18 | 56.18 | 31.7094 | 69.2474 | 17.7341 | 10.962 | 10.19 | 15.618 | 3.803 | 2021-10-22 | 2021-11-15 | 2021-11-04 | moduł | Norweska | Tak | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 2x dobitka (produkcja), moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 237.3817 | 10
264 | Marie Michelets | B-401Y | ostatnia kondygnacja | 38.41 | 38.41 | 27.3798 | 50.7216 | 15.9396 | 9.513 | 10.19 | 12.074 | 3.463 | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 2021-11-05 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (produkcja), moduł dachowy (wełna na dachu) | 188.0819 | 11
264 | Marie Michelets | B-301Y | pośrednia kondygnacja | 38.41 | 38.41 | 27.3798 | 50.7216 | 15.9396 | 9.513 |  | 12.074 | 3.463 | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 2021-11-05 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (produkcja) | 188.0819 | 11
264 | Marie Michelets | B-301X | pośrednia kondygnacja | 56.18 | 56.18 | 31.7094 | 69.2474 | 17.7341 | 10.962 |  | 15.618 | 3.803 | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 2021-11-05 | moduł | Norweska | Nie | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 2x dobitka (produkcja) | 237.3817 | 11
264 | Marie Michelets | C-302X | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-10-26 | 2021-11-17 | 2021-11-08 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module | 257.9366 | 10
264 | Marie Michelets | B-402X | ostatnia kondygnacja | 56.18 | 56.18 | 31.7094 | 69.2474 | 17.7341 | 10.0485 | 10.19 | 15.618 | 3.803 | 2021-10-25 | 2021-11-17 | 2021-11-06 | moduł | Norweska | Tak | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 2x dobitka (produkcja), moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 237.3817 | 10
264 | Marie Michelets | A-102X | I kondygnacja | 40.76 | 40.76 | 28.536 | 41.7226 | 18.3674 | 4.5675 |  | 11.004 | 3.939 | 2021-10-25 | 2021-11-17 | 2021-11-06 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (produkcja) | 177.2521 | 10
264 | Marie Michelets | B-402Y | ostatnia kondygnacja | 38.41 | 38.41 | 27.3798 | 50.7216 | 15.9396 | 10.962 | 10.19 | 12.074 | 3.463 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 2021-11-08 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (produkcja), moduł dachowy (wełna na dachu) | 188.0819 | 11
264 | Marie Michelets | B-202X | pośrednia kondygnacja | 56.18 | 56.18 | 31.7094 | 69.2474 | 17.7341 | 10.0485 |  | 15.618 | 3.803 | 2021-10-26 | 2021-11-18 | 2021-11-08 | moduł | Norweska | Nie | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 2x dobitka (produkcja) | 237.3817 | 10
264 | Marie Michelets | A-102Y | I kondygnacja | 45.21 | 45.21 | 34.071 | 41.749 | 20.9009 | 4.473 |  | 11.004 | 4.165 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 2021-11-09 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (budowa) | 193.4417 | 12
264 | Marie Michelets | B-202Y | pośrednia kondygnacja | 38.41 | 38.41 | 27.3798 | 50.7216 | 15.9396 | 10.962 |  | 12.074 | 3.463 | 2021-10-26 | 2021-11-19 | 2021-11-09 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (produkcja) | 188.0819 | 11
264 | Marie Michelets | B-101Y | I kondygnacja | 38.41 | 38.41 | 27.3798 | 50.7216 | 15.9396 | 9.513 |  | 12.074 | 3.463 | 2021-10-27 | 2021-11-19 | 2021-11-09 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (produkcja) | 188.0819 | 10
264 | Marie Michelets | B-101X | I kondygnacja | 56.18 | 56.18 | 31.7094 | 69.2474 | 17.7341 | 10.962 |  | 15.618 | 3.803 | 2021-10-27 | 2021-11-19 | 2021-11-10 | moduł | Norweska | Nie | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 2x dobitka (produkcja) | 237.3817 | 11
264 | Marie Michelets | A-401Z | ostatnia kondygnacja | 55.2029 | 39.62 | 22.1646 | 41.274 | 20.9009 | 0 | 8.49 | 13.254 | 4.165 | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 2021-11-10 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 168.6789 | 9
264 | Marie Michelets | A-103Y | I kondygnacja | 45.21 | 45.21 | 34.071 | 41.749 | 20.9009 | 5.04 |  | 11.004 | 4.165 | 2021-10-28 | 2021-11-22 | 2021-11-10 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (budowa) | 193.4417 | 10
264 | Marie Michelets | A-401X | ostatnia kondygnacja | 49.0563 | 35.29 | 31.4634 | 40.6934 | 18.3674 | 4.5675 | 8.49 | 12.454 | 3.939 | 2021-10-29 | 2021-11-23 | 2021-11-15 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 2x łazienka, 1x dobitka (produkcja), balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 181.0484 | 12
264 | Marie Michelets | A-302Y | pośrednia kondygnacja | 55.2029 | 45.21 | 34.071 | 41.749 | 20.9009 | 4.473 |  | 13.254 | 4.165 | 2021-10-29 | 2021-11-23 | 2021-11-15 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module | 193.4417 | 12
264 | Marie Michelets | A-103X | I kondygnacja | 40.76 | 40.76 | 28.536 | 13.2742 | 46.8159 | 0 |  | 11.004 | 3.938 | 2021-10-28 | 2021-11-22 | 2021-11-15 | moduł | Norweska | Nie | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka | 177.2521 | 13
264 | Marie Michelets | B-102X | I kondygnacja | 56.18 | 56.18 | 31.7094 | 69.2474 | 17.7341 | 10.0485 |  | 15.618 | 3.803 | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 2021-11-16 | moduł | Norweska | Nie | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 2x dobitka (produkcja) | 237.3817 | 10
264 | Marie Michelets | A-301Y | pośrednia kondygnacja | 55.2029 | 45.21 | 34.071 | 41.749 | 20.9009 | 0 |  | 13.254 | 4.165 | 2021-11-02 | 2021-11-24 | 2021-11-16 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module | 193.4417 | 11
264 | Marie Michelets | A-301X | pośrednia kondygnacja | 49.0563 | 40.76 | 28.536 | 41.7226 | 18.3674 | 4.5675 |  | 12.454 | 3.939 | 2021-11-02 | 2021-11-24 | 2021-11-16 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (produkcja), balkon w module | 177.2521 | 11
269 | Kernen | K3-201Y | pośrednia kondygnacja | 42.23 | 42.23 | 16.64 | 51.73 | 21.78 |  |  | 10.5 | 4.11 | 2021-11-04 |  | 2021-11-17 | moduł | Norweska |  | TAK | TAK |  | TAK |  |  |  | TAK |  | TAK |  | 180.3 | 10
264 | Marie Michelets | C-301X | pośrednia kondygnacja | 60.272 | 51.27 | 25.338 | 57.6358 | 20.0036 | 6.93 |  | 15.068 | 4 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 2021-11-17 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (budowa),łaty 50x50 od str. żelbetu, balkon w module | 205.9548 | 9
264 | Marie Michelets | A-402Y | ostatnia kondygnacja | 52.0833 | 39.93 | 27.8472 | 33.7528 | 20.9009 | 0 | 8.49 | 12.505 | 4.165 | 2021-11-04 | 2021-11-25 | 2021-11-17 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki), szkalny daszek nad balkonem | 165.0018 | 10
264 | Marie Michelets | A-302X | pośrednia kondygnacja | 49.0563 | 40.76 | 28.536 | 41.7226 | 18.3674 | 4.5675 |  | 12.454 | 3.939 | 2021-10-29 | 2021-11-25 | 2021-11-17 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (produkcja), balkon w module | 177.2521 | 14
264 | Marie Michelets | B-102Y | I kondygnacja | 38.41 | 38.41 | 27.3798 | 50.7216 | 15.9396 | 10.962 |  | 12.074 | 3.463 | 2021-11-03 | 2021-11-26 | 2021-11-18 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (produkcja) | 188.0819 | 12
264 | Marie Michelets | A-402Z | ostatnia kondygnacja | 49.0563 | 45.73 | 29.274 | 48.0298 | 18.3674 | 9.1665 | 8.49 | 12.454 | 3.939 | 2021-11-04 | 2021-11-26 | 2021-11-18 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (produkcja), balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 191.3425 | 11
264 | Marie Michelets | A-303X | pośrednia kondygnacja | 49.2408 | 40.76 | 28.536 | 13.2742 | 46.8159 | 0 |  | 12.504 | 3.938 | 2021-11-05 | 2021-11-26 | 2021-11-18 | moduł | Norweska | Nie | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module | 177.2521 | 10
264 | Marie Michelets | C-301Y | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 39.7044 | 57.6358 | 20.9009 | 0 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-11-05 | 2021-11-29 | 2021-11-19 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | j.w. | 1x WC, balkon w module | 236.4821 | 11
264 | Marie Michelets | A-401Y | ostatnia kondygnacja | 55.2029 | 39.23 | 30.381 | 48.8215 | 20.9009 | 0 | 8.49 | 13.254 | 4.165 | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 2021-11-19 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 200.2068 | 16
264 | Marie Michelets | A-303Y | pośrednia kondygnacja | 54.9947 | 45.21 | 34.071 | 41.749 | 20.9009 | 5.04 |  | 13.204 | 4.165 | 2021-11-05 | 2021-11-29 | 2021-11-19 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module | 193.4417 | 11
264 | Marie Michelets | B-302X | pośrednia kondygnacja | 56.18 | 56.18 | 31.7094 | 69.2474 | 17.7341 | 10.0485 |  | 15.618 | 3.803 | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | moduł | Norweska | Nie | 3 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 2x dobitka (produkcja) | 237.3817 | 10
264 | Marie Michelets | A-402X | ostatnia kondygnacja | 49.2533 | 39.18 | 24.1326 | 17.998 | 42.9893 | 0 | 8.49 | 12.504 | 3.939 | 2021-11-04 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | moduł | Norweska | Tak | 3 | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 170.2398 | 13
264 | Marie Michelets | A-101Y | I kondygnacja | 45.21 | 45.21 | 34.071 | 41.749 | 20.9009 | 0 |  | 11.004 | 4.165 | 2021-11-08 | 2021-11-30 | 2021-11-22 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. |  | 193.4417 | 11
264 | Marie Michelets | C-402Y | ostatnia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 44.9934 | 47.1061 | 20.8481 | 7.497 | 8.96 | 15.068 | 4.16 | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 2021-11-23 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | j.w. | 1x WC, 1x dobitka (budowa), balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 225.8953 | 10
264 | Marie Michelets | C-201X | pośrednia kondygnacja | 60.272 | 51.27 | 34.7106 | 67.4528 | 20.0036 | 6.93 |  | 15.068 | 4 | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 2021-11-23 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (budowa), balkon w module | 244.3341 | 10
264 | Marie Michelets | A-101X | I kondygnacja | 40.76 | 40.76 | 28.536 | 41.7226 | 18.3674 | 4.5675 |  | 11.004 | 3.939 | 2021-11-08 | 2021-12-01 | 2021-11-23 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | wylewka samopoziomująca (nie wylewka betonowa) występuje tam gdzie łazienki, wc, wiatrołapy | 1x łazienka, 1x dobitka (produkcja) | 177.2521 | 12
264 | Marie Michelets | C-402X | ostatnia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 38.622 | 57.1607 | 20.9009 | 0 | 8.96 | 15.068 | 4.16 | 2021-11-10 | 2021-12-02 | 2021-11-24 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 233.3672 | 11
264 | Marie Michelets | C-105Y | I kondygnacja | 30.67 | 30.67 | 10.6764 | 22.8537 | 44.2824 | 6.3945 |  | 12.669 | 2.869 | 2021-11-15 | 2021-12-02 | 2021-11-24 | moduł | Norweska | Nie | 5 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (producja) | 155.6251 | 8
264 | Marie Michelets | B-302Y | pośrednia kondygnacja | 38.41 | 38.41 | 27.3798 | 50.7216 | 15.9396 | 10.962 |  | 12.074 | 3.463 | 2021-11-09 | 2021-12-02 | 2021-11-24 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | j.w. | 1x dobitka (produkcja) | 188.0819 | 12
264 | Marie Michelets | C-402Z | ostatnia kondygnacja | 30.67 | 30.67 | 10.6764 | 22.8537 | 44.2824 | 6.3945 | 8.96 | 12.669 | 2.598 | 2021-11-10 | 2021-12-03 | 2021-11-25 | moduł | Norweska | Tak | 5 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. | moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 155.6251 | 12
264 | Marie Michelets | C-105X | I kondygnacja | 53.57 | 53.57 | 41.4264 | 57.3982 | 20.8481 | 7.497 |  | 13.005 | 4.16 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 2021-11-25 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (budowa) | 239.3455 | 9
264 | Marie Michelets | C-101X | I kondygnacja | 51.27 | 51.27 | 34.7106 | 67.4528 | 20.0036 | 6.93 |  | 13.005 | 4 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 2021-11-25 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (budowa) | 244.3341 | 9
264 | Marie Michelets | C-401Y | ostatnia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 46.5186 | 47.8187 | 20.9009 | 0 | 8.96 | 15.068 | 4.16 | 2021-11-17 | 2021-12-06 | 2021-11-26 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | j.w. | 1x WC, balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 230.4763 | 8
264 | Marie Michelets | C-303X | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-11-16 | 2021-12-06 | 2021-11-26 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module | 257.9366 | 9
264 | Marie Michelets | C-104X | I kondygnacja | 53.57 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 13.005 | 4.16 | 2021-11-16 | 2021-12-06 | 2021-11-26 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka | 257.9366 | 9
264 | Marie Michelets | C-401Z | ostatnia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 27.6504 | 57.6358 | 20.9009 | 0 | 8.96 | 15.068 | 4.16 | 2021-11-17 | 2021-12-07 | 2021-11-29 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. | balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 212.3741 | 9
264 | Marie Michelets | C-304Y | pośrednia kondygnacja | 30.67 | 30.67 | 10.6764 | 22.8537 | 44.2824 | 6.3945 |  | 12.669 | 2.598 | 2021-11-18 | 2021-12-07 | 2021-11-29 | moduł | Norweska | Nie | 5 | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | j.w. |  | 155.6251 | 8
264 | Marie Michelets | C-304X | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 41.4264 | 57.3982 | 20.8481 | 7.497 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-11-18 | 2021-12-07 | 2021-11-29 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (montaż na budowie), balkon w module | 239.3455 | 8
264 | Marie Michelets | C-401X | ostatnia kondygnacja | 60.272 | 51.27 | 29.6307 | 57.6358 | 20.0036 | 6.93 | 8.96 | 15.068 | 4 | 2021-11-17 | 2021-12-08 | 2021-11-30 | moduł | Norweska | Tak | 2 | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, 1x dobitka (budowa), balkon w module, moduł dachowy (wełna na dachu + attyki) | 214.5402 | 10
264 | Marie Michelets | C-204X | pośrednia kondygnacja | 62.6829 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 15.068 | 4.16 | 2021-11-18 | 2021-12-08 | 2021-11-30 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka, balkon w module | 257.9366 | 9
264 | Marie Michelets | C-102X | I kondygnacja | 53.57 | 53.57 | 40.6146 | 67.4528 | 20.9009 | 0 |  | 13.005 | 4.16 | 2021-11-18 | 2021-12-08 | 2021-11-30 | moduł | Norweska | Nie | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | j.w. | 1x łazienka | 257.9366 | 9
263 | Bjertnes | A-SW-102 |  | 19.879 | [10 empty] | 2021-11-26 | moduł | Cramo | [11 empty] | TO JEST NADRABIANIE | 0 | -
Formulas:
dni dok a montaż = IF(NETWORKDAYS(Tabela8[[#This Row],[Dokumentacja warsztatowa (data)]],Tabela8[[#This Row],[Data Montaż]])>1000,"-",NETWORKDAYS(Tabela8[[#This Row],[Dokumentacja warsztatowa (data)]],Tabela8[[#This Row],[Data Montaż]]))

## Elementy 9 mod (hidden)
UZUPEŁNIA KIEROWNIK PROJEKTU | [14 empty] | PP |  |  | UZUPELNIA KIEROWNIK PROJEKTU
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | Nazwa modułu/elementu | Typ | m2 podłogi | m2 sufitu | m2 SD | m2 SM | m2 SZ | m2 dobitek | m2 attyk | długość modułu [m] | szerokość modułu [m2] | Dokumentacja warsztatowa (data) | Dok. Elewacje (data) | Data Montaż | Typ | Hala | Dach | Okna | Drzwi zewnętrzne | Wiatrołap | Łazienka | Kuchnia | Fartuch kuchenny w glazurze | tryskacze | kabina prysznicowa | WC | Wylewka betonowa | Komentarz dodatkowy | m2 formatowka
232 | HeimdalsPorten A | A-507X | pośrednia kondygnacja | 48.0144 | 48.0144 | 38.625 | 57.081 | 10.6 |  |  | 11432 | 4200 |  |  | 2021-03-03 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie
232 | HeimdalsPorten A | A-507Y | pośrednia kondygnacja | 43.293 | 43.293 | 27.275 | 68.7675 | 10.07 | 22.2 |  | 11432 | 3787 |  |  | 2021-03-03 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie
232 | HeimdalsPorten A | A-706W | pośrednia kondygnacja | 43.414 | 43.414 | 16.5 | 45.58 | 11.13 |  |  | 11075 | 3920 |  |  | 2021-03-04 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie
232 | HeimdalsPorten A | A-706X | pośrednia kondygnacja | 48.0144 | 48.0144 | 38.625 | 57.081 | 10.6 |  |  | 11432 | 4200 |  |  | 2021-03-04 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie
232 | HeimdalsPorten A | A-706Y | pośrednia kondygnacja | 43.293 | 43.293 | 27.275 | 68.7675 | 10.07 | 22.2 |  | 11432 | 3787 |  |  | 2021-03-04 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie
232 | HeimdalsPorten A | A-706Z | pośrednia kondygnacja | 33.764 | 33.764 |  | 18.55 | 21.2 |  |  | 8441 | 4000 |  |  | 2021-03-05 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie
232 | HeimdalsPorten | A-502Y | pośrednia kondygnacja | 28.7713 | 28.7713 | 9.25 | 19.345 | 21.995 |  |  | 7249 | 3969 | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |  |  | 578.0954
241 | HeimdalsPorten | A-601X | pośrednia kondygnacja | 46.3932 | 46.3932 | 20.75 | 57.5845 | 10.123 |  |  | 11046 | 4200 | 2021-02-17 |  | 2021-03-02 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |  | 480.114
242 | HeimdalsPorten | A-601Y | pośrednia kondygnacja | 43.9674 | 43.9674 | 21.5 | 57.664 | 9.911 | 15.99 |  | 11036 | 3984 | 2021-02-17 |  | 2021-03-02 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |  | 480.114
233 | HeimdalsPorten | A-602X | pośrednia kondygnacja | 37.0373 | 37.0373 | 20.75 | 59.678 | 10.123 | 7.8 |  | 9257 | 4001 | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |  | 324.3977
234 | HeimdalsPorten | A-602Y | pośrednia kondygnacja | 28.7713 | 28.7713 | 9.25 | 19.345 | 21.995 |  |  | 7249 | 3969 | 2021-02-15 |  | 2021-03-01 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | 324.3977
243 | HeimdalsPorten | A-703X | pośrednia kondygnacja | 44.7915 | 44.7915 | 20.75 | 57.5845 | 10.123 |  |  | 10575 | 4055 | 2021-02-18 |  | 2021-03-03 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |  | 531.0295
244 | HeimdalsPorten | A-703Y | pośrednia kondygnacja | 39.5641 | 39.5641 | 21.5 | 57.664 | 9.911 | 15.9 |  | 9150 | 3585 | 2021-02-18 |  | 2021-03-03 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | 531.0295
237 | HeimdalsPorten | A-704X | pośrednia kondygnacja | 25.3321 | 25.3321 | 14.45 | 45.4475 | 7.897 |  |  | 8515 | 2975 | 2021-02-16 |  | 2021-03-01 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |  | 321.834
238 | HeimdalsPorten | A-704Y | pośrednia kondygnacja | 35.5757 | 35.5757 | 9.3375 | 43.513 | 11.077 | 7.2 |  | 8515 | 4178 | 2021-02-16 |  | 2021-03-02 | moduł | Norweska | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |  | 321.834
|  |  | pośrednia kondygnacja | 39.5641 | 39.5641 | 21.5 | 57.664 | 9.911 | 15.9 |  | 9150 | 3585 | 2021-02-18 |  | 2021-02-26 | Norweska

## Kontrakty (hidden)
KOMPENDIUM WIEDZY O KONTRAKTACH
Numer kontraktu | Nazwa kontraktu | REI | Liczba modułów | m2 modułów | Średnia PC modułu | Liczba klatek ogółem | Liczba klatek zawarta w liczbie modułów | m2 elementów zewnętrznych | m2 paneli ścian | m2 paneli sufitów | m2 paneli podłóg | Dodatkowy komentarz
232 | HeimdalsPorten A |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Wydajności (hidden)
Maszyna | Wydajność na zmianę | Liczba pracujących zmian na dzień | Wydajność na dzień | Różnica na dzień wobec planu na Q | Komentarz
Giben |  |  | 1000
Elcon | 500 | 3 | 1500
Wienmann | 80 | 3 | 240 |  | REI90
MobiOne | 50 | 2 | 100 |  | REI90
Wydajnosci określamy do planowania i ta zakładka blokuje się z taką samą datą, jak ta z planem

## Robocze (hidden)
Tutaj będą robocze tabele na każdą rzecz określoną po kontraktach (tak jak liczba modułów, czyli m2 na formatówkę) + tabele z oznaczeniem, czy to jest ok z wydajnosciami czy nie, stąd będzie brała informację do formatowania warunkowego tabela z liczbą modułów
Ta zakładka będzie ukryta